ЛЕКЦИЯ 6

Тема: методы поиска и нахождения идей и решения проблем по проекту Календарное планирование. План-график и моделирование проекта

Цель: изучить основные методы проектирования.

В практике проектирования наиболее часто используются такие методы:

- мозговой штурм,

- экспертная оценка,

- метод аналогий,

- календарное планирование,

- структурная декомпозиция,

- имитационное моделирование,

Календарное планирование

План проекта представляет собой организованную структуру документированной информации. Данная информация используется для планирования, организации и контроля деятельности проектной команды.

Календарное планирование-это тот же самый план проекта, только разделенный по времени выполнения

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный процесс, результатом которого является утвержденный руководством компании календарный план проекта (часто его называют еще планом-графиком, календарным графиком, планом управления проектом).

Цель календарного планирования – создать максимально точный план проекта с учетом плановых и прогнозных сроков выполнения задач (работ), их длительностей, а также оценить возможные трудозатраты по задачам.

Правильно сформированный календарный план является основным элементом управления проектом.

В календарном планировании проекта имеются несколько дат завершения проекта, такие как:

Даты завершения проекта:

- Плановая – дата, устанавливаемая при создании задач и контрольных точек в плане проекта;

- Фактическая – дата фактического выполнения контрольной точки и/или задачи. Устанавливается автоматически по факту выполнения задачи

- Прогнозная – предполагаемая дата завершения задачи и/или контрольной точки. Устанавливается исполнителем задачи или менеджером проекта.

Для того, чтобы достигнуть и определить даты завершения мы должны определиться с методами календарного планирования сначала и разобраться с рабочими графиками проекта.

Цель рабочих графиков с одной стороны — детализация объектного календарного плана и с другой — своевременная реакция на всевозможные изменения обстановки на стройке.

Детализация работ и своевременное реагирование на отклонения по времени их выполнения

Рабочие графики — наиболее распространенный вид календарного планирования. Как правило, они составляются очень быстро и зачастую имеют упрощенную форму.

как показывает практика, не всегда должным образом оптимизируются.

составляются лицами, непосредственно участвующими в этой стройке.

Методы календарного планирования производства:

- ленточные графики Ганта (диаграммы Ганта)

- Канбан (доска со стиками)

- метод сетевого планирования производства

- объемно-календарные графики

- диаграммы Ганта

это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту.
Диаграмма Ганта представляет собой отрезки, размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельному проекту, задаче или подзадаче. Проекты, задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности задачи.

это таблица «работы (объекты) — время», в котором продолжительность работ изображается в виде горизонтальных отрезков линий.

Такой график обеспечивает возможности оптимизации самым разнообразным критериям, в том числе по равномерности использования рабочей силы, механизмов, строительных материалов

Достоинство линейных графиков является также их наглядность и простота.

недостатком линейных графиков является сложность их корректировки при нарушениях первоначальных сроков работ или изменении условий их проведения.

Эти недостатки устраняются при другой форме календарного планирования – сетевых графиках.

диаграмма Ганта

- Канбан

“Кан” значит видимый, визуальный, и “бан” значит карточка или доска.

Только карточки, на которых указаны информация о сроках выполнения, описание или номер процесса и имя исполнителя, прикрепляется к доске с расчерченными колонками:

- Цели  проекта:

Необязательный, но полезный столбец. Сюда можно поместить высокоуровневые цели проекта, чтобы команда их видела и все про них знали.

- Очередь задач:

Тут хранятся задачи, которые готовы к тому, чтобы начать их выполнять. Всегда для выполнения берется верхняя, самая приоритетная задача и ее карточка перемещается в следующий столбец.

- Разработка:
Тут задача висит до тех пор, пока разработка фичи не завершена. После завершения она передвигается в следующий столбец.Или, если архитектура не верна или не точна — задачу можно вернуть в предыдущий столбец.

- Тестирование:
В этом столбце задача находится, пока она тестируется. Если найдены ошибки — возвращается в Разработку. Если нет — передвигается дальше.

- Закончено:
Сюда стикер попадает только тогда, когда все работы по задаче закончены полностью. Над колонками обычно пишется число — лимит, указывающий на максимальное количество процессов в ней.

Объекта календарный график

Объектный календарный график-определяет очередность и сроки выполнения каждого вида работ на конкретном объекте с начала его возведения до сдачи в эксплуатацию. Обычно такой план имеет разбивку по месяцам или дням в зависимости от величины и сложности объекта.                                               Не востребован

- Сетевая модель

Сетевая модель – это графически изображенная технологическая последовательность и логические взаимосвязи выполняемых работ. При создании сложных изделий возникает необходимость четкого координирования научно-исследовательских, конструкторских, технологических и производственных работ.

Для построения такой модели используют такие понятия, как работа и событие.

Работа – это любой процесс, который приводит к совершению события. На графике изображается вектором.

Событие – это момент окончания работ.

Разработка сетевой модели включает в себя 7 этапов:

1)    составление перечня работ по объекту (изделию);

2)    установление четкой последовательности и взаимосвязи работ;

3)    построение сетевого графика;

4)    определение продолжительности работ;

5)    расчет параметров сетевой модели;

6)    анализ модели оптимизации графика;

7)    контроль функционирования сетевой модели.

Правила построения сетевой модели:

вершины графа («кружки») отображают события(задача), а стрелки — работы(выполнение)

- Если работы А, Б и В выполняются последовательно, то они изображаются следующим образом:

- Если итогом выполнения работ А и Б является С,то она изображается так

Пример логической взаимосвязи событий и работ можно представить следующим образом:

Рис. 4.7. вид сетевого графика для организации пикника 1

Теперь рассмотрим несколько важных вопросов.

Во-первых, сколько времени вам потребуется, чтобы собраться и добраться до озера?

• Верхний путь, включающий работы 2 и 6, — 15 минут.

• Нижний путь, включающий работы 7 и 3, составляет 20 минут.

• Самый длинный в графике — критический путь, он включает работы 5, 7, 3, 1 и 4. Его продолжительность — 57 минут.

Именно столько вам понадобится, чтобы добраться до озера, если следовать этому сетевому графику.

Можно ли задержать выполнение некоторых работ и все же уложиться в 57 минут?

Если да, то каких?

• Верхний путь, включающий работы 2 и 6, — не критический.

• Из сетевого графика следует, что поскольку работы 5, 7, 3, 1 и 4 находятся на критическом пути, они не могут быть задержаны ни в коем случае.

• Однако работы 2 и 6 можно выполнять одновременно с работами 7 и 3.

Работы 7 и 3 занимают 20 минут, в то время как работы 2 и 6 — 15 минут.

Поэтому работы 2 и 6 имеют резерв времени в 5 минут.

Стрелки пунктиром показывают, что в расчет включен не критический путь и что этот резерв времени в критическом пути израсходуетс.

Из сетевого графика вы можете извлечь следующую информацию, которая позволит вам продумать возможный график работ.

• Критический путь. Последовательность работ в проекте, которая требует больше всего времени для завершения.

• Некритический путь. Последовательность работ, которую можно выполнить с некоторой задержкой, что не помешает завершить весь проект в кратчайший срок.

• Резерв времени. Максимальное время, на которое можно задержать определенные работы и при этом закончить проект в кратчайший срок.

• Самый ранний срок начала. Наиболее ранний календарный срок, когда можно начать работу.

• Самый ранний срок окончания. Наиболее ранний календарный срок, когда можно закончить работу.

• Самый поздний срок начала. Наиболее поздний календарный срок, когда можно начать работу и при этом завершить проект в кратчайший срок.

• Самый поздний срок окончания. Наиболее поздний календарный срок, когда можно закончить работу и при этом завершить проект в кратчайший срок.

Еще варианты продуманный для сокращения времени:

Изменения в сетевом графике: приготовление сэндвичей в машине по пути к озеру  2

Верхний путь, включающий работы 2 и 6, занимает 15 минут, а нижний, включающий работы 7 и 3, — 20.

Поскольку нижний путь — критический, экономия на нем 5 минут сократит время проекта на 5 минут. С этой точки зрения, у нас теперь два критических пути — каждый по 15 минут.

Если сэкономить еще 5 минут на нижнем пути, то это не отразится на проекте в целом, так как верхний путь все еще занимает 15 минут. Но зато у нас будет резерв времени в 5 минут на нижнем пути.

Время поездки на пикник сокращено до 45 минут

Вернемся снова к первоначальной идее получить деньги в банкомате, пока заправляется машина. Теперь это сэкономит нам еще 5 минут, поскольку верхний путь стал критическим. Наконец, вы можете решить, к какому озеру ехать, во время погрузки вещей в машину. Это сэкономит вам еще две минуты. Таким образом, общее время проекта сократится до 45 минут, что отражено на рис. 4.10.

Контрольные вопросы:

- Что такое календарное планирование

- Какие даты установки завершения проекта вы знаете

- Что такое рабочий график

- Назовите методы календарного планирования

- Опишите метод диаграммы Ганта

- Что такое Канбан, опишите его

- Что такое сетевая модель принцип работы

- Что такое объекта календарная модель

Список использованных источников:

- Project Management For Dummies / Управление проектами для "чайников"

- Л. Н. Боронина З. В. Сенук основы управления проектами

- Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Сопровождение программных средств

- Искусство IT-проектирования Скотт Беркун

- https://habr.com/post/189626/

- https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC/

- http://studbooks.net/15236/ekonomika/metody_ekspertnyh_otsenok